## Estructura proyecto
Nombre Organismo Prestatario (* ver manual) | Nombre Organismo -Ejecutor (si aplica)
Gobierno de Honduras
Fondo Hondureño de Inversión Social
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente A Asistencia Técnica
Componente B Construcción de Obras Civiles
Componente C Administración, Consultas y Preparación de Proyectos

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 1ro de enero 2011 | 30 de JUNIO de 2012
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión : | Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones. SEPA
3. Tipos de Gasto
Categoría de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 2172627.38 | 2389890.118
Bienes | 1200 | 1200
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Capacitación | 10585 | 10585
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 96000 | 96000
No asignados
Total | 2280412.38 | 2497675.118
4. Métodos / Rangos de Actuación y Plazos por Tipo de Proceso | Obras | LPI: ≥ US$ 1,500,000.00, LPN: ≥ US$ 150,000.00 y < US$ 1,500,000.00, CP: < US$ 150,000.00
| Bienes y Servicios Distintos de Consultorías | LPI: ≥ US$ 150,000.00, LPN: > US$ 25,000.00 < US$ 150,000.00, CP: < 25,000.00
| Firmas Consultoras | Proceso Publico > US$ 200,000.00
Proceso Publico Nacional < US$ 200,000.00
| Consultor Individual | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC): Conforme PA
5. Detalle del Plan de Adquisiciones | Para la adquisición de obras en LPI se utilizará el documentos estándar del Banco, para LPN, se utilizará el documentos armonizado dela ONCAE. Para adquisición de bienes se utilizará el documento armonizado de ONCAE, en consultoría se utilizará el documento estándar del Banco Solicitud de Pedido de Propuesta

## Detalle Plan de Adquisiciones
PLAN DE ADQUISICIONES DE ENERO 2011 a JUNIO 2012
OBRAS
Unidad Ejecutora : | Componente (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios | [6 empty] | Sin
[15 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido) | [10 empty] | Con
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [9 empty] | Previsto
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Catacamas | R8 | Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario Zunilapa Catacamas | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 280686.77 | 28068.677 | Sín | Previsto | [12 empty] | 2011-11-10 |  | 2012-02-13
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Catacamas | R8 | Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario La Hoya Catacamas | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 201611.22 | 20161.122 | Sín | Previsto | [12 empty] | 2011-08-08 |  | 2012-02-28
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Catacamas | R2 | Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario Jesus de Otoro | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 1707774.59 | 170777.459 | Sín | Previsto | [12 empty] | 2011-10-31 |  | 2012-10-31
|  |  |  | Construcción de Obras Lagunas de Oxidación Siguatepeque | [6 empty] | 560101.28
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Siguatepeque, Comayagua | R2 | Construcción de Obras Lagunas de Oxidación Siguatepeque | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 189830.21 | 18983.021 | Sín | Previsto | 2012-04-24 |  |  |  | 2012-05-03 |  | 2012-06-05 |  | 2012-06-19 |  |  |  | 2012-07-13 |  | 2012-12-13
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Reitoca, Francisco Morazán | R13 | Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Reitoca | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 403976.71 | 40397.671 | Sín | Previsto | [12 empty] | 2012-02-28 |  | 2012-09-19
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | San juan, Intibucá | R14 | Construcción Sistema de Alcantarillado, San Juan | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 548498.09 | 54849.809 | Sín | Previsto | [12 empty] | 2012-02-28 |  | 2013-01-14
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Catacamas, Olancho | R8 | Construcción Alcantarillado Sector Sur, Catacamas | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 1308081.17 | 130808.117 | Sín | Previsto | [10 empty] | 2012-05-04 |  | 2012-06-28 |  | 2012-12-13
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Guimaca, Francisco Morazán | R8 | Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Guaimaca | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 421503.53 | 42150.353 | Sín | Previsto | 2012-02-15 |  | 2012-03-05 |  | 2012-03-06 |  | 2012-04-12 |  | 2012-04-26 |  | 2012-05-08 |  | 2012-07-02 |  | 2013-02-15
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Bonito Oriental, Colón | R5 | Construcción de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano Bonito Oriental | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 495832.59 | 49583.259 | Sín | Previsto | [10 empty] | 2012-04-11 |  | 2012-04-30 |  | 2013-02-19
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Erandique, Lempira | R14 | Construcción de Alcantarillado Sanitar Casco Urbano, Erandique | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 456404.93 | 45640.493 | Sín | Previsto | [10 empty] | 2012-03-21 |  | 2012-04-13 |  | 2012-10-18
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Tatumbla, Francisco Morazán | R12 | Construcción de Alcantarillado Sanitario, Tatumbla | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 675746.88 | 67574.688 | Sín | Previsto | [10 empty] | 2012-03-30 |  | 2012-04-19 |  | 2012-11-16
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Salamá, Olancho | R7 | Construcción de Alcantarillado Sanitario Salama | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 351202.54 | 35120.254 | Sín | Previsto | [10 empty] | 2012-04-20 |  | 2012-05-07 |  | 2012-12-17
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Canguacota, Lempira | R3 | Constucción de Alccantarillado, Canguacota | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 152592.51 | 15259.251 | Sín | Previsto | 2012-04-10 |  | 2012-05-02 |  | 2012-05-07 |  | 2012-06-07 |  | 2012-06-21 |  | 2012-08-09 |  | 2012-09-04 |  | 2013-03-14
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Minas, Comayagua | R2 | Construcción de Alcantarillado, Minas de Oro | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 602832.98 | 60283.298 | Sín | Previsto | 2012-06-07 |  | 2012-06-28 |  | 2012-07-03 |  | 2012-08-02 |  | 2012-08-16 |  | 2012-09-06 |  | 2012-10-03 |  | 2013-04-24
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Santa Rita, Yoro | R1 | Construcción de pozo, Santa Rita | N/A | Comparación de precios | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 22500 |  | Sín | Previsto | 2012-01-23 |  | 2012-02-03 |  |  |  | 2012-03-07 |  | 2012-03-12 |  | 2012-03-27 |  | 2012-04-19 |  | 2012-05-25
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Santa Rita, Yoro | R1 | Fase II: Redes y tanques, Santa Rita | N/A | Licitación Pública Internacional con Precalificación | N/A |  | Contratación de Obras Mayores | Precios Unitarios | 1887513.78 | 188751.378 | Sín | Previsto | 2012-07-12 |  | 2012-07-20 |  | 2012-07-27 |  | 2012-09-13 |  | 2012-09-28 |  | 2012-10-09 |  | 2013-01-15 |  | 2013-10-02
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Santa Rita, Yoro | R1 | Construcción Linea de Impulsion Fase III | N/A | Licitación Pública Internacional con Precalificación | N/A |  | Contratación de Obras Mayores | Precios Unitarios | 700301.57 | 70030.157 | Sín | Previsto | [12 empty] | 2013-09-25 |  | 2013-12-17
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Juticalpa, Olancho | R8 | Alcantarillado Sanitario de Juticalpa I | N/A | Licitación Pública Internacional con Precalificación | N/A |  | Contratación de Obras Mayores | Precios Unitarios | 918031.49 | 91803.149 | Sín | Previsto | 2012-10-19 |  | 2012-10-31 |  | 2012-11-09 |  | 2012-12-27 |  | 2013-01-03 |  | 2013-01-14 |  | 2013-01-31 |  | 2013-08-23
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Juticalpa, Olancho | R8 | Alcantarillado Sanitario de Juticalpa II | N/A | Licitación Pública Internacional con Precalificación | N/A |  | Contratación de Obras Mayores | Precios Unitarios | 576893.43 | 57689.343 | Sín | Previsto | 2012-10-19 |  | 2012-10-31 |  | 2012-11-09 |  | 2012-12-27 |  | 2013-01-03 |  | 2013-01-14 |  | 2013-01-31 |  | 2013-08-23
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Concordia, Olancho | R7 | Construccion de Alcantarillado Sanitario Bsarrio el Centro, Concordia | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 628131.58 | 62813.158 | Sín | Previsto | 2012-03-14 |  | 2012-03-22 |  | 2012-03-29 |  | 2012-05-08 |  | 2012-05-22 |  | 2012-05-30 |  | 2012-06-25 |  | 2012-12-24
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Campamento, Olancho | R8 | Construccion Alcantarillado Sanitario Casco Urbano, Campamento | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 658345.23 | 65834.523 | Sín | Previsto | [10 empty] | 2012-10-02 |  | 2012-12-06 |  | 2013-09-20
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Juticalpa, Olancho | R8 | Construccion Alcantarillado Sanitario. Concepción, Juticalpa | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 777481.89 | 77748.189 | Sín | Previsto | 2012-10-31 |  | 2012-11-08 |  | 2012-11-15 |  | 2012-12-18 |  | 2013-01-01 |  | 2013-01-09 |  | 2013-02-04 |  | 2013-10-22
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Marcala, La Paz | R14 | Construccion Alcantarillado Sanitario de Marcala | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 752870.38 | 75287.038 | Sín | Previsto | [10 empty] | 2012-10-31 |  | 2012-12-06 |  | 2013-10-18
0 | Componente B | Puerto Cortés, Cortés | R1 | Construccion Sistema de Agua Potable, Puerto Cortés | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 777481.9 | 77748.19 | Sín | Previsto | 2012-04-11 |  | 2012-05-03 |  | 2012-05-08 |  | 2012-06-07 |  | 2012-06-21 |  | 2012-07-12 |  | 2012-08-07 |  | 2013-03-05
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | La Labor, Ocotepeque | R3 | Construccion Sistema de tratamiento de aguas residuales, La Labor | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 428780.33 | 42878.033 | Sín | Previsto | 2012-03-27 |  | 2012-04-10 |  | 2012-04-17 |  | 2012-05-21 |  | 2012-06-04 |  | 2012-06-12 |  | 2012-07-06 |  | 2013-02-01
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Morazán, Yoro | R1 | Construccion Sistema de Agua Potable, Morazán | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 334292.13 | 33429.213 | Sín | Previsto | 2012-12-03 |  | 2012-12-12 |  | 2012-12-19 |  | 2013-01-24 |  | 2013-02-07 |  | 2013-02-28 |  | 2013-03-26 |  | 2013-10-16
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Guarita, Lempira | R14 | Construccion Sistema de Alcantarillado Sanitario, Guarita | N/A | Licitación Pública Nacional | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 294324.8 | 29432.48 | Sín | Previsto | 2012-10-04 |  | 2012-10-30 |  | 2012-11-02 |  | 2012-12-04 |  | 2012-12-18 |  | 2013-01-08 |  | 2013-02-19 |  | 2013-08-14
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | San Juan, Lempira | R14 | Sistema de Alcantarillado Sanitario, San Juan Guarita | N/A | Licitación Pública Internacional con Precalificación | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 176214.57 | 17621.457 | Sín | Previsto | 2012-10-04 |  | 2012-10-30 |  | 2012-11-02 |  | 2012-12-04 |  | 2012-12-18 |  | 2013-01-08 |  | 2013-02-15 |  | 2013-08-12
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Francisco Morazan | R12 | Contingencias en Obras | N/A | Comparación de precios | N/A |  | Contratación de Obras Menores | Precios Unitarios | 2172627.38 | 217262.738 | Sín | Previsto | [12 empty] | 2012-02-06 |  | 2013-11-07
Contrato En Ejecución
BIENES | [39 empty] | Contrato Terminado
Unidad Ejecutora : | Componente (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios
[15 empty] | Solicitud de Cotización |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Emisión de Orden de Compra |  | Fin del Contrato (cumplido)
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [9 empty] | Comparación de precios
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Tegucigalpa Francisco Morazán | R12 | Adquisición de Equipo de Informática para SANAA |  | Comparación de precios | Componente B |  | Especificaciones Técnicas | Precios Unitarios | 22165 |  | Sín | Proceso en curso | 2011-03-14 |  | N/A |  | N/A |  | 2011-04-26 |  | 2011-05-10 |  | 2011-05-18 |  | 2011-05-26 |  | 2011-07-07 | [10 empty] | Licitación Pública Nacional
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Tegucigalpa Francisco Morazán | R12 | Adquisición de Mobiliario para SANAA |  | Comparación de precios | Componente B |  | Especificaciones Técnicas | Precios Unitarios | 3165 |  | Con | Proceso en curso | 2011-03-11 |  | N/A |  | N/A |  | 2011-03-25 |  | 2011-03-30 |  | 2011-03-31 |  | 2011-04-11 |  | 2011-04-12 | [10 empty] | Contratación Directa
0 | Componente A | Tegucigalpa Francisco Morazán | R12 | Adquisición de equipo de Topografía SANAA y USS (baterias, camaras, Estación Total completa). |  | Licitación Pública Nacional | Componente B |  | Especificaciones Técnicas | Precios Unitarios | 49670 |  | Sín | Previsto | 2012-01-13 |  | 2012-02-17 | N/A | 2012-03-02 |  | 2012-04-03 |  | 2012-04-18 |  | 2012-04-28 |  | 2012-05-08 |  | 2012-06-07
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Tegucigalpa Francisco Morazán | R12 | Compras Pendientes en Apoyo al SANAA |  | Comparación de precios | Componente B |  | Comparación de Precios para Bienes | Precios Unitarios | 7000 |  | Sín | Previsto | 2011-04-15 |  | N/A | N/A | N/A |  | 2011-05-02 |  | 2011-05-07 |  | 2011-05-12 |  | 2011-05-22 |  | 2011-06-11
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Tegucigalpa Francisco Morazán | R12 | Gastos Operativos de la Asistencia Técnica de la ERSAPS |  | Comparación de precios | N/A |  | Comparación de Precios para Bienes | Precios Unitarios | 67000 |  | Sín | Previsto | 2011-08-02 | [9 empty] | 2012-02-16 |  |  |  | 2011-08-11
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Tegucigalpa Francisco Morazán | R12 | Adquisición de Modem Tigo y Claro |  | Contratación Directa | N/A |  |  | Precios Unitarios | 1200 |  | Con | Previsto | 2011-08-02 |  | 2012-01-31 | N/A | N/A |  |  |  | 2012-02-29 |  |  |  | 2012-07-04 |  | 2012-09-04
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Tegucigalpa Francisco Morazán | R12 | Adquisición de Equipo Asistencia Técnica Operador |  | Comparación de precios | N/A |  | Comparación de Precios para Bienes | Precios Unitarios | 11000 |  | Con | Previsto | 2011-08-02 |  | 2012-01-31 | N/A | 2012-05-10 |  | 2012-06-10 |  | 2012-06-17 |  | 2012-06-27 |  | 2012-03-12 |  | 2012-05-14
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Tegucigalpa Francisco Morazán | R12 | Adquisición de Equipo Asistencia Técnica Municipal |  | Comparación de precios | N/A |  | Comparación de Precios para Bienes | Precios Unitarios | 25000 |  | Con | Previsto | 2011-01-20 |  | 2012-01-31 | N/A | 2012-02-10 |  | 2012-02-24 |  | 2012-03-09 |  | 2012-03-10 |  | 2012-03-21 |  | 2012-05-11
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Tegucigalpa Francisco Morazán | R12 | Adquisición de Comparadores de Cloro |  | Comparación de precios | N/A |  | Comparación de Precios para Bienes | Precios Unitarios | 12000 |  | Con | Previsto | 2011-01-20 |  | 2012-07-06 | N/A | 2012-07-25 |  | 2012-08-08 |  | 2012-08-15 |  | 222/08/2012 |  | 2012-08-27 |  | 2012-09-25
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Tegucigalpa Francisco Morazán | R12 | Adquisición de Equipo Comercial y Medidores |  | Licitación Pública Internacional en 2 etapas | N/A |  | Adquisición de Bienes | Precios Unitarios | 663432.87 |  | Con | Previsto | 2011-01-20 |  | 2012-07-06 | N/A | 2012-07-25 |  | 2012-08-08 |  | 2012-08-15 |  | 2012-08-22 |  | 2012-08-27 |  | 2012-09-25
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Tegucigalpa Francisco Morazán | R12 | Equipamiento para Operación y Mantenimiento |  | Comparación de precios | N/A |  | Adquisición de Bienes | Precios Unitarios | 81900 |  | Con | Previsto | 2011-01-10 |  | 2012-01-27 | N/A | 11//03/2012 |  | 2012-04-11 |  | 2012-04-18 |  | 2012-05-23 |  | 2012-05-14 |  | 2012-06-15
Costos Operativos | [39 empty] | Contrato Terminado
Unidad Ejecutora : | Componente (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios
[15 empty] | Solicitud de Cotización |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Fin de las Adquisiciones |  | Fin del Contrato (cumplido)
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [9 empty] | Comparación de precios
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Tegucigalpa Francisco Morazán | R12 | Gastos Operativos de la Gestión del Programa Año 2012 |  | Comparación de precios | N/A |  | Comparación de Precios para Bienes | Precios Unitarios | 48451.67 |  | Sín | Previsto
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Tegucigalpa Francisco Morazán | R12 | Contratación de Dibujante I en Apoyo al Programa |  | 3CV | N/A |  |  | Suma global | 4800 |  | Sin | Contrato En Ejecución | [14 empty] | 2012-06-30
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Tegucigalpa Francisco Morazán | R12 | Contratación de Dibujante II en Apoyo al Programa |  | 3CV | N/A |  |  | Suma global | 4800 |  | Sin | Contrato En Ejecución | [14 empty] | 2012-06-30
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Tegucigalpa Francisco Morazán | R12 | Gastos Realizados a Diciembre de 2010 |  | Comparación de precios | N/A |  | Comparación de Precios para Bienes | Suma global | 155023.33 |  | Sin | Contrato En Ejecución | [14 empty] | 2010-12-31 | 2010-12-31
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Tegucigalpa Francisco Morazán | R12 | Gastos Realizados a Diciembre de 2011 |  | Comparación de precios | N/A |  | Comparación de Precios para Bienes | Suma global | 88865.08 |  | Sin | Contrato En Ejecución | [14 empty] | 2010-12-31 | 2010-12-31
Licitación Pública Internacional en 2 etapas
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [39 empty] | Licitación Pública Internacional por Lotes
Unidad Ejecutora : | Componente (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios
[15 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Tegucigalpa Francisco Morazán | R12 | Catastro Técnico de Red de Alcantarillado y Obras |  | Licitación Pública Internacional con Precalificación | N/A |  | Adquisición de Servicios de no consultoría | Suma global | 650000 |  | Sin | Previsto | 2011-07-04 |  | 2011-11-07 |  | 2011-07-11 |  | 2012-03-30 |  | 2012-04-12 |  | 2012-05-16 |  | 2012-05-30 |  | 2012-12-12 |  |  |  | Adquisición de alimentación para los participantes
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección basada en las calificaciones de los consultores
CONSULTORÍAS FIRMAS | [39 empty] | Selección Basado en Presupuesto Fijo
Unidad Ejecutora : | Componente (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [21 empty] | Puntaje técnico asignado | Propuesta económica evaluada (en Moneda ####) | Puntaje final asignado | Comentarios
[14 empty] | Aviso de Expresiones de Interés |  | SEP y Lista Corta |  | No Objeción a SEP y Lista Corta |  | Emisión del SEP |  | Apertura |  | Evaluación Técnica |  | No Objeción Evaluación Técnica |  | Evaluación Final y Negociación |  | No Objeción al Contrato |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[14 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Siguatepeque, Comayagua | R2 | Supervisión Lagunas de oxidación, Siguatepeque | N/A | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/A | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 186000 |  | Sín | Previsto |  |  | 2012-02-29 |  | 2012-05-04 |  | 2012-05-08 |  | 2012-05-09 |  | 2012-05-14 |  | 2012-06-04 |  | 2012-05-14 |  | 2012-06-04 |  | 2012-06-18 |  | 2013-01-08 | [5 empty] | Precios Unitarios | Bienes
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Catacamas, Olancho | R8 | Supervisión de Alcantarillado, Sector Sur | N/A | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/A | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 186000 |  | Sín | Previsto |  |  | 2011-08-15 |  | 2011-08-12 |  |  |  | 2011-09-08 | [5 empty] | 2012-04-09 |  | 2012-04-19 |  | 2012-05-16 |  | 2013-01-20
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Santa Rita, Yoro | R1 | Supervisión Red Agua Potable y Tanques (Etapa II) y revisión de diseño Línea de Conducción | N/A | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/A | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 225000 |  | Sín | Previsto |  |  | 2012-06-14 |  | 2012-06-22 |  | 2012-07-06 |  | 2012-08-27 | [5 empty] | 2012-09-10 |  | 2012-09-19 |  | 2012-11-02 |  | 2013-10-28
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Juticalpa, Olancho | R8 | Supervisión Alcantarillado Sanitario, Juticalpa I y II | N/A | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/A | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 186000 |  | Sín | Previsto |  |  | 2012-08-09 |  | 2012-09-03 | [7 empty] | 2012-11-01 |  | 2012-11-06 |  | 2012-11-22 |  | 2012-12-14 |  | 2013-09-18
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Campamento, Olancho | R8 | Supervisión Alcantarillado Sanitario, Campamento | N/A | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/A | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 186000 |  | Sín | Previsto |  |  | 2012-09-14 |  | 2012-10-10 | [9 empty] | 2012-10-19 |  | 2012-10-26 |  | 2012-11-12 |  | 2013-10-16
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Juticalpa, Olancho | R8 | Supervión de Alcantarillado Sanitario Concepción, Juticalpa | N/A | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/A | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 186000 |  | Sín | Previsto |  |  | 2012-09-10 |  | 2012-10-03 |  |  |  | 2012-12-04 | [5 empty] | 2012-12-07 |  | 2012-12-25 |  | 2013-01-03 |  | 2013-11-15
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Marcala, La Paz | R14 | Supervisión de Alcantarillado Sanitario Marcala, La Paz | N/A | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/A | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 186000 |  | Sín | Previsto |  |  | 2012-06-06 |  | 2012-08-14 |  |  |  | 2012-10-12 | [5 empty] | 2012-10-18 |  | 2012-11-06 |  | 2012-11-15 |  | 2013-11-13
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Puerto Cortés, Cortés | R1 | Supervisión de Sistema de Agua Potable, Puerto Cortés | N/A | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/A | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 186000 |  | Sín | Previsto |  |  | 2012-02-10 |  | 2012-03-09 |  |  |  | 2012-05-30 | [5 empty] | 2012-06-06 |  | 2012-06-27 |  | 2012-07-05 |  | 2013-02-21
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Francisco Morazán | R12 | Auditoría Correspondiente al año 2009 | N/A | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/A | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 853.71 |  | Sín | Previsto | [20 empty] | 2011-07-15
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Francisco Morazán | R12 | Auditoría Correspondiente al año 2010 | N/A | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/A | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 686.26 |  | Sín | Previsto | [20 empty] | 2011-08-26
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Francisco Morazán | R12 | Auditoría Correspondiente al año 2011 | Pago de auditoría para 2012 | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/A | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 6116 | 7655.97 | Sín | Previsto | [20 empty] | 2012-07-03
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Francisco Morazán | R12 | Auditoría Correspondiente al año 2012, 2013 y Cierre del Programa | Pago de auditoría para 2012 | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/A | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 362344.03 |  | Sín | Previsto | [18 empty] | 2012-07-03 |  | 2013-07-03
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Estudios de Mecanismos Institucionales y Financiero para pago de Prestaciones | N/A | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/A | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 292000 |  | Sín | Previsto | 2012-02-06 | [19 empty] | 2012-06-13
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Estudio de Marco institucional para el manejo de represas y venta en bloque | N/A | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/A | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 140000 |  | Sín | Previsto | [20 empty] | 2012-06-13 | [5 empty] | Suma Alzada | Bienes
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Estudio de Estrategia para socializar y concertar nueva institucionalidad para los servicios de agua potable y saneamiento en el DC | N/A | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/A | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 140000 |  | Sín | Previsto | [20 empty] | 2012-06-13
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Estudio de factibilidad del Proyecto del Rio del Hombre como fuente de abastecimiento | N/A | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/A | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 750000 |  | Sín | Previsto | 2011-06-04 |  | 2011-07-14 |  | 2011-09-05 |  | 2011-10-28 |  | 2012-01-19 |  | 2012-02-09 |  | 2012-02-21 |  | 2012-03-16 |  | 2012-03-26 |  | 2012-04-02 |  | 2013-01-18
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Intibucá | R2 | Supervisión de Obras Alcantarillado Sanitario, en el municipio de Jesús de Otoro | N/A | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/A | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 178527.4 |  | Sín | Previsto | 2011-06-09 |  | 2011-07-11 |  | 2011-07-18 |  | 2011-07-19 |  | 2011-08-05 |  | 2011-08-12 |  | 2011-08-23 |  | 2011-09-06 |  | 2011-09-15 |  | 2011-09-27 |  | 2012-12-12
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Yoro | R1 | Supervisión de Obras de la Construcción de Sistema de Agua Potable Municipio de Santa Rita, Yoro III | N/A | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/A | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 24255.91 |  | Sín | Previsto | 2011-06-01 |  | 2011-06-29 |  | 2011-07-08 |  | 2011-07-11 |  | 2011-08-11 |  | 2011-08-18 |  | 2011-08-29 |  | 2011-09-12 |  | 2011-09-21 |  | 2011-10-13 |  | 2013-06-06
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Formulación de Programa de Micromedición | N/A | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/A | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 239056.17 |  | Sín | Previsto | 2012-02-13 |  | 2012-02-27 |  | 2012-03-07 |  | 2012-03-12 |  | 2012-04-18 |  | 2012-04-25 |  | 2012-05-07 |  | 2012-05-14 |  | 2012-05-25 |  | 2012-06-21 |  | 2013-02-27
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B |  | R8 | Consultoría para Monitoreo Técnico | N/A | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/A | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 355192.15 |  | Sín | Previsto | 2012-08-30 |  | 2012-08-31 |  | 2012-09-26 |  | 2012-10-02 |  | 2012-11-06 |  | 2012-11-13 |  | 2012-11-22 |  | 2012-11-29 |  | 2012-12-17 |  | 2013-01-08 |  | 2013-11-27
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Francisco Morazán | R12 | Instalacion de Medidores de Agua Potable | N/A | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/A | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Suma global | 300000 |  | Sín | Previsto | [18 empty] | 2013-01-07 |  | 2013-11-21
[40 empty] | Precios Unitarios | Obras
[40 empty] | Suma alzada | Obras
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [40 empty] | Servicios de No Consultoría
Unidad Ejecutora : | Componente (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Cantidad Estimada de Consultores : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [5 empty] | Nombre del Consultor | Período Desde | Hasta | Cargo | Comentarios | [16 empty] | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | No Objeción a los TdR de la Actividad |  | Fin de las Contrataciones |  | Fecha Fin de la Actividad | [21 empty] | Suma global | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [20 empty] | Suma global | Consultoría - Firmas
[40 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
[40 empty] | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Reitoca, Francisco Morazán | R12 | Supervisión Alcantarillado Sanitario, Casco urbano Reitoca | N/A | 3CV |  | Suma global | 48511.81 | 1 |  | Sín | Previsto | 2012-02-27 |  | 2012-02-12 |  | 2012-10-17
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | San Juan, Intibucá | R14 | Supervisión Alcantarillado Sanitario, Casco urbano San Juan | N/A | 3CV |  | Suma global | 76232.84 | 1 |  | Sín | Previsto |  |  | 2011-12-15 |  | 2013-02-15
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Guaimaca, Fracncisco Morazán | R8 | Supervisión Alcantarillado Sanitario, Casco urbano Guaimaca | N/A | 3CV |  | Suma global | 56597.11 | 1 |  | Sín | Previsto | 2012-05-08 |  | 2012-05-29 |  | 2013-03-13
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Bonito Oriental, Colón | R5 | Supervisión Alcantarillado Sanitario, Casco urbano Bonito Oriental | N/A | 3CV |  | Suma global | 72767.71 | 1 |  | Sín | Previsto | 2012-03-12 |  | 2012-04-16 |  | 2013-03-06
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Erandique, Lempira | R14 | Supervisión Alcantarillado Sanitario, Casco urbano Erandique | N/A | 3CV |  | Suma global | 48511.82 | 1 |  | Sín | Previsto | 2012-02-22 |  | 2012-03-22 |  | 2012-11-16
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Tatumbla, Francisco Morazán | R12 | Supervisión Alcantarillado Sanitario, Casco urbano Tatumbla | N/A | 3CV |  | Suma global | 48511.81 | 1 |  | Sín | Previsto | 2012-02-29 |  | 2012-03-26 |  | 2012-12-12
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Salamá, Olancho | R7 | Supervisión Alcantarillado Sanitario, Casco urbano Salamá | N/A | 3CV |  | Suma global | 48511.81 | 1 |  | Sín | Previsto | 2012-04-17 |  | 2012-05-23 |  | 2013-01-08
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Cololaca, Lempira | R3 | Supervisión Alcantarillado Sanitario, Canguacota | N/A | 3CV |  | Suma global | 40426.51 | 1 |  | Sín | Previsto | 2012-08-03 |  | 2012-08-14 |  | 2013-04-09
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Minas de Oro, Comayagua | R2 | Supervisión Alcantarillado Sanitario, Casco urbano Minas de Oro | N/A | 3CV |  | Suma global | 48511.81 | 1 |  | Sín | Previsto | 2012-08-24 |  | 2012-09-04 |  | 2013-05-17
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Concordia, Olancho | R7 | Supervisión Sistema de Tratamiento de aguas negras concordia | N/A | 3CV |  | Suma global | 40426.56 | 1 |  | Sín | Previsto | 2012-05-02 |  | 2012-05-30 |  | 2013-01-17
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | La Labor, ocotepeque | R3 | Supervisión Sistema de Tratamiento de aguas negras la Labor | N/A | 3CV |  | Suma global | 48511.81 | 1 |  | Sín | Previsto | 2012-06-04 |  | 2012-06-13 |  | 2013-02-22
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Guarita, Lempira | R14 | Supervisión Alcantarillado Sanitario, Guarita | N/A | 3CV |  | Suma global | 40426.56 | 1 |  | Sín | Previsto | 2013-01-02 |  | 2013-01-11 |  | 2013-09-09
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | San Juan Guarita, Lempira | R14 | Supervisión Alcantarillado Sanitario, San Juan Guarita | N/A | 3CV |  | Suma global | 40426.52 | 1 |  | Sín | Previsto | 2013-01-02 |  | 2013-01-11 |  | 2013-09-05
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Morazán, Yoro | R1 | Supervisión Sistema de Agua Potable Morazán | N/A | 3CV |  | Suma global | 48511.81 | 2 |  | Sín | Previsto | 2013-03-01 |  | 2013-03-12 |  | 2013-11-11
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Elaboración de Estudios AMDC al 2010 | N/A | 3CV |  | Suma global | 28000 | 1 |  | Sín | Previsto |  |  |  |  | 2010-01-25
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Sector Sur Catacamas, Olancho; San Juan Intibuca; Reitoca Fco. Morazan; Sta Rita, Yoro; Salama Olancho | R8, R14, R1, R4 | Elaboración Estudios Socioecomico | N/A | 3CV |  | Suma global | 30000 | 1 |  | Sín | Contrato En Ejecución | 2011-04-07 |  | 2011-09-02 |  | 2012-03-08
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Olancho | R8 | Fortalecimiento Institucional de la municipalidad de Catacamas y Juticalpa | N/A | 3CV |  | Suma global | 3167 | 1 |  | Sín | Proceso en curso | 2011-02-16 |  | 2011-04-25 |  | 2012-01-16
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Olancho | R8 | Fortalecimiento Institucional de la municipalidad de Salama Campameto | N/A | 3CV |  | Suma global | 27194.35 |  |  | Sín | Proceso en curso | 2011-02-16 |  | 2011-04-25 |  | 2012-01-16
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán Olancho | R7 | Fortalecimiento Institucional de la municipalidad de Concordia Juticalpa | N/A | 3CV |  | Suma global | 27442.02 | 1 |  | Sín | Previsto | 2011-05-18 |  | 2012-02-01 |  | 2012-08-01
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Colon | R5 | Fortalecimiento Institucional de la municipalidad Sonaguera Bonito Oriental | N/A | 3CV |  | Suma global | 27502.87 | 1 |  | Sín | Previsto | 2011-05-18 |  | 2012-02-01 |  | 2012-08-01
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R13 | Asistencia para Operadores funcionando de acuerdo a la Ley Marco en la Municipalidad de Reitoca Tatumbla | N/A | 3CV |  | Suma global | 26360.88 | 1 |  | Sín | Previsto | 2011-12-23 |  | 2011-12-01 |  | 2012-06-01
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Lempira | R14 | Asistencia para Operadores funcionando de acuerdo a la Ley Marco en la Municipalidad de Erandique San Juan Intibucá | N/A | 3CV |  | Suma global | 27960.36 | 1 |  | Sín | Previsto | 2011-12-23 |  | 2012-02-01 |  | 2012-08-01
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Lempira | R14 | Asistencia para Operadores funcionando de acuerdo a la Ley Marco en la Municipalidad de Guarita, San Juan Guarita, Cololaca | N/A | 3CV |  | Suma global | 41968.5 | 1 |  | Sín | Previsto | 2011-12-23 |  | 2012-02-01 |  | 2012-08-01
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Olancho, Yoro | R8 Y RR1 | Asistencia para Operadores funcionando de acuerdo a la Ley Marco en la Municipalidad de Catacas Olancho, Morazan Yoro | N/A | 3CV |  | Suma global | 34628.87 | 1 |  | Sín | Previsto | 2011-12-23 |  | 2012-02-01 |  | 2012-08-01
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Consultorías No Identificadas | N/A | 3CV |  | Suma global | 130528.13 | 1 |  | Sín | Previsto | 2011-12-23 |  | 2012-01-13 |  | 2012-07-18
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Gerente de Proyecto ERSAPS | N/A | 3CV |  | Suma global | 54000 | 1 |  | Sín | Previsto | 2012-03-06 |  | 2012-02-16 |  | 2013-09-03
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Olancho, Intibucá, La Paz, Yoro y Francisco Morazán | R8, R14, R1, R4 | Consultorías de Apoyo a Municipalidades ERSAPs | N/A | 3CV |  | Suma global |  |  |  | Sín | Previsto | 2011-07-01 |  |  |  | 2012-07-19
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Consultoria de Campaña de Comunicación de Micromedición ERSAPS | N/A | 3CV |  | Suma global | 18000 |  |  | Sín | Previsto | 2012-05-16 |  | 2012-07-21 |  | 2013-01-22
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Consultoria de Planificación Implementación de Micromedición ERSAPS | N/A | 3CV |  | Suma global | 18000 |  |  | Sín | Previsto | 2012-05-16 |  | 2012-07-21 |  | 2013-01-22 | [21 empty] | Llave en mano | Obras
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Supervisión y Seguimiento Asistencia Técnica de la ERSAPS. | N/A | 3CV |  | Suma global | 36000 |  |  | Sín | Previsto | 2012-04-26 |  | 2012-05-03 |  | 2013-09-03
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Olancho | R8 | Supervisión de Obra de la Construcción del Sistema Alcantarillado Sanitario, del Barrio La Hoya y Barrio Zunilapa Municipio de Catacamas Departamento de Olancho | N/A | 3CV |  | Suma global | 54597.48 | 1 |  | Sín | Previsto | 2011-04-14 |  | 2011-05-02 |  | 2011-11-28
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Comayagua | R2 | Supervisión de Obra de la Construcción Lagunas de Oxidación, Siguatepeque, Comayagua | N/A | 3CV |  | Suma global | 17845.1 |  |  | Sín | Contrato En Ejecución | 2011-04-14 |  | 2011-05-02 |  | 2011-11-07
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente B | Colón | R5 | Supervisión de Obra de la Construcción de la Ampliación sistema alcantarillado sanitario, Sonaguera | N/A | 3CV |  | Suma global | 56000 | 54127.79 |  | Sín | Previsto | 2011-05-25 |  | 2011-06-08 |  | 2011-12-15
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente C | Francisco Morazán | R12 | Coordinación General de la Unidad de Supervisión y Seguimiento USS. | N/A | 3CV |  | Suma global | 89800 | 1 |  | Sín | Contrato En Ejecución |  | 2011-01-27 | 2011-02-01 |  | 2011-12-31
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente C | Francisco Morazán | R12 | Especialista Legal para la Unidad de Supervisión y Seguimiento USS. | N/A | 3CV |  | Suma global | 55800 | 1 |  | Sín | Contrato En Ejecución |  | 2011-01-31 | 2011-02-01 |  | 2011-12-31
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente C | Francisco Morazán | R12 | Especialista Administrativo-Financiero de la Unidad de Supervisión y Seguimiento USS. | N/A | 3CV |  | Suma global | 55800 | 1 |  | Sín | Contrato En Ejecución |  | 2011-03-22 | 2011-04-01 |  | 2011-12-31
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente C | Francisco Morazán | R12 | Especialista Apoyo Técnico en temas Ambiental | N/A | 3CV |  | Suma global | 30100 | 1 |  | Sín | Contrato En Ejecución |  | 2011-01-31 | 2011-02-01 |  | 2011-12-15
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente C | Francisco Morazán | R12 | Especialista de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Supervisión y Seguimiento USS. | N/A | 3CV |  | Suma global | 55800 | 1 |  | Sín | Previsto | 2011-02-02 |  | 2012-01-01 |  | 2012-12-31
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente C | Francisco Morazán | R12 | Especialista en Agua y Saneamiento del Suplemento Programa de Inversión de Agua y Saneamiento Préstamo 1793/SF-HO. | N/A | 3CV |  | Suma global | 34100 | 1 |  | Sín | Previsto | 2011-04-25 |  | 2011-05-02 |  | 2011-12-31
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente C | Francisco Morazán | R12 | Especialista en Monitoreo y Evaluación del Suplemento Programa de Inversión de Agua y Saneamiento Préstamo 1793/SF-HO. | N/A | 3CV |  | Suma global | 34100 | 1 |  |  | Previsto | 2011-04-25 |  | 2011-05-02 |  | 2011-12-31
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente C | Francisco Morazán | R12 | Especialista en Agua y Saneamiento del Suplemento Programa de Inversión de Agua y Saneamiento Préstamo 1793/SF-HO. | N/A | 3CV |  | Suma global | 37200 | 1 |  |  | Proceso en curso | 2011-04-25 |  | 2011-05-02 |  | 2011-12-31
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente C | Francisco Morazán | R12 | Asistente de Adquisiciones del Suplemento Programa de Inversión de Agua y Saneamiento Préstamo 1793/SF-HO. | N/A | 3CV |  | Suma global | 30000 | 1 |  |  | Previsto | 2011-04-18 |  | 2011-05-02 |  | 2011-12-31
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente C | Francisco Morazán | R12 | Asistente Financiero del Suplemento Programa de Inversión de Agua y Saneamiento Préstamo 1793/SF-HO. | N/A | 3CV |  | Suma global |  | 1 |  |  | Previsto | 2011-04-18 |  | 2011-05-02 |  | 2011-12-31
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Consultoría y Pliegos Tarifarios Micromedición o Estudios Socieconomicos | N/A | 3CV |  | Suma global | 96000 | 1 |  |  | Previsto |  |  |  |  | 2012-11-14
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Actualización de Estudios y Diseño San Juan Guarita, Guarita | N/A | 3CV |  | Suma global | 144843 | 1 |  |  | Previsto | 2012-03-18 |  | 2012-04-18 |  | 2012-06-20
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Actualización de Estudios y Diseño Morazan Yoro | N/A | 3CV |  | Suma global | 94200 | 1 |  |  | Previsto | 2012-05-14 |  | 2012-06-14 |  | 2012-10-19
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Actualización de Estudios y Diseño de Puerto Cortes | N/A | 3CV |  | Suma global | 25000 | 1 |  |  | Previsto | 2012-03-02 |  | 2012-04-02 |  | 2012-06-08
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Actualización de Estudios y Diseño de Marcala | N/A | 3CV |  | Suma global | 94200 | 1 |  |  | Previsto | 2012-05-15 |  | 2012-06-15 |  | 2012-10-19
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Actualización de Estudios y Diseño de Concepción Juticalpa | N/A | 3CV |  | Suma global | 36900 | 1 |  |  | Previsto | 2012-04-16 |  | 2012-05-16 |  | 2012-09-13
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Actualización de Estudios y Diseño de Concepción y Campamento Olancho | N/A | 3CV |  | Suma global | 36900 | 1 |  |  | Previsto | 2012-04-16 |  | 2012-05-16 |  | 2012-09-13
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Actualización de Estudios y Diseño de Jutiocalpa I y II | N/A | 3CV |  | Suma global | 94200 | 1 |  |  | Previsto | 2012-05-05 |  | 2012-06-07 |  | 2012-10-03
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Actualización de Estudios y Diseño de Minas de Oro | N/A | 3CV |  | Suma global | 72421.5 | 1 |  |  | Previsto | 2012-02-20 |  | 2012-03-20 |  | 2012-05-30
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Analis de Capacidad Institucional | N/A | 3CV |  | Suma global | 50000 | 1 |  |  | Previsto | 2012-02-05 |  | 2012-02-17 |  | 2012-06-06
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Evaluación Intermedia | N/A | 3CV |  | Suma global | 50000 | 1 |  |  | Previsto | 2012-11-14 |  | 2012-12-14 |  | 2013-02-01
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | R12 | Evaluación Final | N/A | 3CV |  | Suma global | 50000 | 1 |  |  | Previsto | 24/09/201 |  | 2013-10-24 |  | 2013-12-12
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente C | Francisco Morazán | R12 | Coordinación General de la Unidad de Supervisión y Seguimiento Enero Diciembre 2012 | N/A | 3CV |  | Suma global | 89800 | 1 |  | Sin | Contrato En Ejecución |  |  | 2012-01-02 |  | 2012-12-31
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente C | Francisco Morazán | R12 | Especialista Administrativo-Financiero de la Unidad de Supervisión y Seguimiento Enero-Diciembre 2012 | N/A | 3CV |  | Suma global | 54900 | 1 |  | Sín | Contrato En Ejecución |  |  | 2012-01-02 |  | 2012-12-31
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente C | Francisco Morazán | R12 | Especialista Apoyo Técnico en temas Ambiental | N/A | 3CV |  | Suma global | 30000 | 1 |  | Sín | Contrato En Ejecución |  |  | 2012-01-02 |  | 2012-12-31
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente C | Francisco Morazán | R12 | Especialista de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Supervisión y Seguimiento USS. 2011 | N/A | 3CV |  | Suma global | 51300 | 1 |  | Sín | Previsto |  |  | 2012-01-02 |  | 2012-12-31
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente C | Francisco Morazán | R12 | Especialista en Agua y Saneamiento I del Suplemento Programa de Inversión de Agua y Saneamiento | N/A | 3CV |  | Suma global | 58176.6667 | 1 |  | Sín | Previsto |  |  | 2012-01-02 |  | 2012-12-31
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente C | Francisco Morazán | R12 | Especialista en Monitoreo y Evaluación del Suplemento Programa de Inversión de Agua y Saneamiento | N/A | 3CV |  | Suma global | 42500 | 1 |  | Sin | Previsto |  |  | 2012-01-02 |  | 2012-12-31
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente C | Francisco Morazán | R12 | Especialista en Agua y Saneamiento II del Suplemento Programa de Inversión de Agua y Saneamiento Enero-Diciembre 2012 | N/A | 3CV |  | Suma global | 45000 | 1 |  | Sin | Proceso en curso |  |  | 2012-01-02 |  | 2012-12-31
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente C | Francisco Morazán | R12 | Asistente de Adquisiciones del Suplemento Programa de Inversión de Agua y Saneamiento | N/A | 3CV |  | Suma global | 45083.25 | 1 |  | Sin | Previsto |  |  | 2012-01-02 |  | 2012-12-31
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente C | Francisco Morazán | R12 | Asistente del Coordinador/ Apoyo en Adquisiciones | N/A | 3CV |  | Suma global | 21600 | 1 |  | Sin | Previsto |  |  | 2012-01-02 |  | 2012-12-31
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente C | Francisco Morazán | R12 | Asistente Financiero del Suplemento Programa de Inversión de Agua y Saneamiento | N/A | 3CV |  | Suma global | 30000 | 1 |  | Sin | Previsto |  |  | 2012-01-02 |  | 2012-12-31
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | No especificado | No especificado | Talleres Consultoría Planificación Implementacióm Micromedición ERSAPS | N/A | Comparación de Precio |  | Solicitud de Cotización | 3500 | 1 | Componente B | Con | Previsto | 2011-06-15 |  | 2011-07-01 |  | 2012-11-15
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | No especificado | No especificado | Talleres Consultoría Campaña Comunicación Micromedición ERSAPS | N/A | Comparación de Precio |  | Solicitud de Cotización | 3500 | 1 | Componente B | Con | Previsto | 2011-09-27 |  | 2011-10-05 |  | 2012-11-22
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | No especificado | Taller de Socialización de Regulación | N/A | Comparación de Precio |  | Solicitud de Cotización | 10585 | 1 | Componente B | Con | Previsto | 2012-01-16 |  |  |  | 2012-03-05
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | No especificado | Taller Capacitación ATM | N/A | Comparación de Precio |  | Solicitud de Cotización | 1621 | 1 | Componente B | Con | Previsto | 2011-12-19 |  | 2012-01-19 |  | 2012-01-19
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | No especificado | Taller de Inducción ATM | N/A | Comparación de Precio |  | Solicitud de Cotización | 500 | 1 | Componente B | Con | Previsto | 2012-01-19 |  | 2012-01-19 |  | 2012-01-19
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | Francisco Morazán | No especificado | Taller de Inducción ATM ERSAPS II | N/A | Comparación de Precio |  | Solicitud de Cotización | 5000 | 1 | Componente B | Con | Previsto | 2012-01-19 |  | 2012-01-19 |  | 2012-01-19
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | No especificado | No especificado | Talleres de Operación y Mantenimiento | N/A | Comparación de Precio |  | Solicitud de Cotización | 23000 | 1 | Componente B | Con | Previsto | 2012-01-19 |  | 2010-07-02 |  | 2013-03-14
Unidad de Supervisión y Seguimiento | Componente A | No especificado | No especificado | Capacitación en Plantas Potabilizadoras | N/A | Comparación de Precio |  | Solicitud de Cotización | 5702 | 1 | Componente B | Con | Previsto |  |  | 2010-10-12 |  | 2011-10-29
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
3CV
Formulas:
Apertura = [Publicación]+32
Apertura = +[Documento de Licitación]+17
Evaluación = [Apertura]+15
Evaluación = +[Apertura]+5
No Objeción Evaluación = +[Evaluación]+10
Firma del Contrato = +[No Objeción Evaluación]+10
Fin del Contrato (cumplido) = +[Firma del Contrato]+30
Note on D5: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on D41: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
Note on AF5: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AG5: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AF41: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.
Note on AG41: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.

## Listas_Opciones_de_Referencia (hidden)
LISTAS DE OPCIONES DE DATOS DE REFERENCIA DE CAMPOS CON VALORES PREDEFINIDOS
Versión de Normas de Adquisición (BID): | Versión de Normas de Adquisición (BM):
Enero 1995. Políticas Básicas y Procedimientos de Adquisiciones del BID (Bienes y Obras) (GP-118) | Enero 1995. Edición revisada Septiembre 1997.
Enero 2005. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-4) | Enero 1995. Edición revisada Enero 1999.
Febrero 2006. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-6) | Mayo 2004.
Julio 2006. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-7) | Mayo 2004. Edición revisada Octubre 2006.
Versión de Normas de Consultoría (BID): | Versión de Normas de Consultoría (BM):
Febrero 2004. Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Servicios de Consultoría (GN-2220-10) | Enero 1997. Edición revisada Septiembre 1997.
Enero 2005. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-4) | Enero 1997. Edición revisada Enero 1999.
Febrero 2006. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-6) | Enero 1997. Edición revisada Mayo 2002.
Julio 2006. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-7) | Mayo 2004.
Mayo 2004. Edición revisada Octubre 2006.
Categoría de Inversión :
Obras
Bienes
Servicios de no consultoría
Consultoría Firmas
Consultoría Individuos
Capacitación
Gastos Operativos
Subproyectos Comunitarios
TRANSFERENCIAS
Subproyectos
Subsidios
Cápitas
No asignados
Método de Adquisición :
Comparación de precios
Licitación Pública Nacional
Contratación Directa
Licitación Internacional Limitada
Licitación Pública Internacional
Licitación Pública Internacional con Precalificación
Licitación Pública Internacional en 2 etapas
Licitación Pública Internacional por Lotes
Según Normativa Local
Método de Selección :
3 CVs
Contratación Directa
Recontratación
Selección basada en el menor costo
Selección Basada en la Calidad
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección basada en las calificaciones de los consultores
Selección Basado en Presupuesto Fijo
Selección con base en una sola fuente
Documento Base :
Documento | Categoría
Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
Adquisición de Bienes | Bienes
Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
Comparación de Precios para Bienes | Bienes
Comparación de Precios para Obras | Obras
Contratación de obras | Obras
Contratación de Obras Mayores - Derecho Civil | Obras
Contratación de Obras Menores | Obras
Contratación de obras y servicios basado en resultados | Obras
Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
Especificaciones Técnicas | Bienes
Solicitud Estándar de Propuestas | Consultoría - Firmas
Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Forma de Contrato :
Forma | Categoría
Llave en mano | Bienes
Llave en mano | Obras
Locación de Obra | Consultoría - Individuos
Locación de Obra (Suma Alzada) | Servicios de No Consultoría
Locación de Servicio (Basado en el Tiempo) | Consultoría - Individuos
Locación de Servicios | Servicios de No Consultoría
Precios Unitarios | Obras
Precios Unitarios | Bienes
Suma Alzada | Bienes
Suma alzada | Obras
Suma global | Consultoría - Firmas
Suma global | Servicios de No Consultoría
Suma global + gastos reembolsables | Consultoría - Firmas
Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Estado del Proceso :
Previsto
Proceso en curso
Relicitación
Proceso Cancelado
Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
Contrato En Ejecución
Contrato Terminado